## Plan de trabajo
|  | PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [42 empty] | VERSIÓN
FECHA:
PLAN DE TRABAJO ANUAL | OBJETIVO(S) DEL SG-SST | METAS PROPUESTAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO |  | RECURSO FINANCIERO
| Disminución de accidentes | Disminuir un 50% de los accidentes | Inspección de las áreas y máquinas |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  | R |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | 15.38%
|  |  | Dotar al personal de elementos de protección personal adecuado | [16 empty] | P
| Disminución de los casos de enfermedad laborales | Disminuir un 50% de los casos de enfermedades laborales | Mediciones ambientales | [13 empty] | E | [25 empty] | 33.33%
|  |  | Jornada de pausas activas |  |  | E |  |  |  | E |  |  | E |  |  | R |  | E |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P
|  |  | Semana de la salud | [24 empty] | P
|  |  | Aplicar bateria de riesgo psicosocial | [27 empty] | P
| Capacitar a todo el personal de la empresa ante los peligros que se encuentran expuestos | Capacitar a el personal en un 80% | Capacitación en higiene postural | [23 empty] | P
|  |  | Capacitación de estilo de vida saludable | [17 empty] | P
|  |  | Capacitación en emergencias | [13 empty] | E
|  |  | Capacitacón en autocuidado | [29 empty] | P
Capacitación en manejo adecuado de EPP
|  |  | Capacitación en levantamientos de cargas | [9 empty] | E
RESPONSABLES |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 66.67% |  |  | 60% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  | 26.47% | 0
Elaborado por: |  |  | ACTIVIDADES | PROGRAMADAS | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
FIRMA: |  |  |  | EJECUTADAS | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Aprobado por: |  |  |  | % EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%) | 5.882% |  |  |  | 5.882% |  |  | 5.882% |  |  | 8.824% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
FIRMA: |  |  |  | REPROGRAMADAS | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | P | Pendiente |  |  |  | 23 |  | 67.65%
[8 empty] | E | Ejecutado |  |  |  | 9 |  | 26.47%
[8 empty] | R | Reprogramado |  |  |  | 2 |  | 5.882%
[8 empty] | Programadas |  |  |  |  | 34 |  | 100%